## Sheet1
TASK | TASK NAME | START DATE | END DATE | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08
1 | Research and Data Collection | 2024-01-02 | 2024-01-15
1.1 | Gather existing datasets of labeled phishing domains | 2024-01-03 | 2024-01-05
1.2 | Research latest AI/ML techniques for domain classification | 2024-01-05 | 2024-01-09
1.3 | Identify relevant features for phishing domain detection | 2024-01-09 | 2024-01-14
2 | Data Preprocessing and Feature Engineering | 2024-01-16 | 2024-01-29
2.1 | Data cleaning and preprocessing | 2024-01-17 | 2024-01-22
2.2 | Feature selection and extraction | 2024-01-23 | 2024-01-28
3 | Model Development and Training | 2024-01-30 | 2024-02-20
3.1 | Select appropriate AI/ML algorithms | 2024-02-01 | 2024-02-05
3.2 | Split data into training and testing sets | 2024-02-06 | 2024-02-10
3.3 | Evaluate models using performance metrics | 2024-02-11 | 2024-02-15
3.4 | Fine-tune hyperparameters | 2024-02-16 | 2024-02-19
4 | Web interface development | 2024-02-21 | 2024-03-15
4.1 | Begin development of the web interface | 2024-02-22 | 2024-02-29
4.2 | Integrate model into the web interface | 2024-03-01 | 2024-03-07
4.3 | Test tool with sample phishing domains | 2024-03-08 | 2024-03-09
4.4 | Finalize web interface development | 2024-03-10 | 2024-03-14
5 | Deployment and Testing | 2024-03-15 | 2024-03-26
5.1 | Integrate model into a user-friendly tool | 2024-03-16 | 2024-03-19
5.2 | Test tool with sample phishing domains | 2024-03-20 | 2024-03-21
5.3 | Gather feedback and make necessary improvements | 2024-03-21 | 2024-03-25
6 | Final Touches | 2024-03-27 | 2024-04-03
6.1 | Finalize documentation | 2024-03-28 | 2024-03-30
6.2 | Prepare for project presentation or handover | 2024-03-31 | 2024-04-02